## WBS
Task ID | Task Description | Manday (All) | Dependency | Manday (CM) | Manday (Eslite) | Start Date | End Date | Owner | Phase
0. Kickoff Meeting 啟動專案 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 甲方/乙方
1. 新增 Pipeline 細節訪談 (ODS & DM-TAG) |  | 21.5 |  | 15 | 6.5
1.1 ODS 新增 Pipeline 細節訪談 (新增 1 支)
1.1.1 | 整理新 Pipeline 的 Source 檔案來源,格式或其他相關資訊 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 甲方
1.1.2 | 整理 Table Schema 表格 所需項目內容 (包含要加密的項目PII) | [6 empty] | 甲方
1.1.3 | 更新/整理 SQL Query & Store Procedure 檔案 | [6 empty] | 甲方
1.1.4 | 檢視並提出新 Pipeline 目前所提供的資料內容相關問題 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 乙方
1.1.5 | 會議中確認新 Pipeline 所有相關細節內容及問題討論 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 甲方/乙方
1.1.6 | 整理新 Pipeline 邏輯轉譯 & 建置規劃 & 資料血緣 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 乙方
1.1.7 | 新 Pipeline 相關資訊歸檔/紀錄 (Master Data 對照表 , Source File 表格 , Table schema 表格) | [6 empty] | 乙方
1.1.8 | 會議中雙方確認盤點表格的內容正確性 & 修正 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 甲方/乙方
1.1.9 | 討論資料驗證方法 (如何判斷資料寫入正確性) | [6 empty] | 甲方/乙方
1.2 DM TAG 新增 Pipeline 細節訪談 (新增 19 支)
1.2.1 | 整理 Table Schema 表格 所需項目內容 (包含要加密的項目PII) | 5 |  | 0 | 5 |  |  | 甲方
1.2.2 | 更新/整理 SQL Query & Store Procedure 檔案 | [6 empty] | 甲方
1.2.3 | 檢視並提出新 Pipeline 目前所提供的資料內容相關問題 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 乙方
1.2.4 | 會議中確認新 Pipeline 所有相關細節內容及問題討論 | 3 |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 甲方/乙方
1.2.5 | 整理新 Pipeline 邏輯 & 建置規劃 & 資料血緣 | 5 |  | 5 | 0 |  |  | 乙方
1.2.6 | 新 Pipeline 相關資訊歸檔/紀錄 (Master Data 對照表 , Source File 表格 , Table schema 表格) | [6 empty] | 乙方
1.2.7 | 會議中雙方確認盤點表格的內容正確性 & 修正 | 3 |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 甲方/乙方
1.2.8 | 討論資料驗證方法 (如何判斷資料寫入正確性) | [6 empty] | 甲方/乙方
2. GCP 開發環境準備作業 |  | 13 |  | 10 | 3
2.1 | 確認 GCP Project & IAM 設定 & 網路環境 (3 Env) | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 甲方/乙方
2.2 | Eslite 提供/更新 ODS , DM 連線資訊 & 更新 Secret Manager (3 Env) | [6 empty] | 甲方/乙方
2.3 | GCE 測試連線 DB (3 Env) | [6 empty] | 甲方/乙方
2.4 | 檢視/確認 BigQuery 的 Project / Dataset / Table 的清單 (ODS , DM) (3 Env) | 5 |  | 5 | 0 |  |  | 乙方
2.5 | 檢視/確認 GCS 的 Bucket 設定 (Permissions / Lifecycle) (3 Env) | [6 empty] | 乙方
2.6 | 檢視/更新 當前 GCP 的所有開發用服務之建置內容 (3 Env) Dataform / KMS / Dataflow / Composer | 3 |  | 3 | 0 |  |  | 乙方
2.7 | 檢視/更新當前 EAI 資料導入 GCS 相關設定 (3 Env) | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 甲方
2.8 | 檢視/更新當前 EC 資料導入 GCS 的 Python 程式碼 (3 Env) | 3 |  | 0 | 3 |  |  | 甲方
3. ODS 開發 |  | 140.5 |  | 103 | 37.5
3.1 ODS 開發前相關事項
3.1.1 | Pipeline 相關檔案上傳 ( SQL / EXE 檔案 ) | 5 |  | 5 | 0 |  |  | 乙方
3.1.2 | 檢視 / 確認當前 Composer Initial Migrate Custome Query Operator 建置內容 |  | 2 |  |  |  |  | 乙方
3.1.3 | 檢視 / 確認當前 Composer DB 連線 Custom Operator 情況 & 建置內容 |  | 2 |  |  |  |  | 乙方
3.1.4 | 檢視 / 確認 FTP Server 相關設定 (All Env) |  | 2 |  |  |  |  | 乙方
3.1.5 | Eslite 地端負責人測試 EAI 上傳檔案至指定 FTP server | 0.5 | 3.1.4 | 0 | 0.5 |  |  | 甲方
3.1.6 | Eslite 地端負責人測試 EC Python 上傳檔案至指定 GCS | 1 | 2.8 | 0 | 1 |  |  | 甲方
3.1.7 | 檢視 / 確認當前 Composer 讀取 SFTP 檔案流程 & 報錯機制 | 2 | 3.1.5 | 2 | 0 |  |  | 乙方
3.1.8 | Dataplex 建立資源權限 (BigQuery / GCS) | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 乙方
3.2 ODS Pipeline 開發 ( 15 支 )
3.2.1 | [Dev] Initial data Migrate Pipeline | 2 | 3.1 | 2 | 0 |  |  | 乙方
3.2.2 | [Dev] 已開發 Pipeline (13 支) Composer&Dataform 建置內容確認 | 8 |  | 8 | 0 |  |  | 乙方 |  | 既有Pipeline確認+開發 (1支) | 4.1 | 3.2.1+3.2.2+3.2.6~3.2.13
3.2.3 | [Dev] 建立新 Pipeline (2 支) | 5 |  | 5 | 0 |  |  | 乙方 |  | 全新Pipleline 開發(1支) | 6.2 | 3.2.3~3.2.13
3.2.5 | [Dev] Code Review 會議 | 25 |  | 15 | 10 |  |  | 甲方/乙方
3.2.6 | [Staging] Initial data Migrate Pipeline | 20 | Dev 完成後 | 20 | 0 |  |  | 乙方
3.2.7 | [Staging] Pipeline 測試 | [6 empty] | 乙方
3.2.8 | [Staging] 資料驗證 - 筆數 | 6 |  | 3 | 3 |  |  | 甲方/乙方
3.2.9 | [Staging] 資料驗證 - 內容 | 20 |  | 10 | 10 |  |  | 甲方/乙方
3.2.10 | [Prod] Initial data Migrate Pipeline | 15 | Staging 完成後 | 15 | 0 |  |  | 乙方
3.2.11 | [Prod] Pipeline 測試 | [6 empty] | 乙方
3.2.12 | [Prod] 資料驗證 - 筆數 | 6 |  | 3 | 3 |  |  | 甲方/乙方
3.2.13 | [Prod] 資料驗證 - 內容 | 20 |  | 10 | 10 |  |  | 甲方/乙方
3.2.14 | 開發文件撰寫 | 3 | Prod 完成後 | 3 | 0 |  |  | 乙方
4. DM 開發 |  | 725 |  | 490 | 235
4.1 DM 開發前相關事項
4.1.1 | 上傳 Pipeline 相關檔案 ( SQL / EXE 檔案 ) | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 乙方
4.1.2 | 建立 VM 並安裝 R 套件 For R Script 運行 | [6 empty] | 乙方
4.1.3 | Dataplex 建立資源權限 (BigQuery / GCS) | [6 empty] | 乙方
4.1.4 | 檢視 / 確認當前 Composer Initial Migrate Custome Query Operator 建置內容 | [6 empty] | 乙方
4.1.5 | 檢視 / 確認當前 Composer DB 連線 Custom Operator 情況 & 建置內容 | [6 empty] | 乙方
4.2 建立 DM Pipeline - TW ( 45 支 )
4.2.1 | [Dev] Initial data Migrate Pipeline | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 乙方 |  | 既有Pipeline確認+開發 (1支) | 2.2
4.2.2 | [Dev] 已開發 Pipeline (16 支) Composer&Dataform 建置內容確認 | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 乙方 |  | 全新Pipleline 開發(1支) | 3.2361
4.2.3 | [Dev] 建立 Pipeline (29 支) (與 ODS View Table關聯) | 30 | 3 | 30 | 0 |  |  | 乙方
4.2.4 | [Dev] 整合測試 (與 ODS View Table關聯 , 29 支) | 15 | 3 | 15 | 0 |  |  | 乙方
4.2.5 | [Dev] 整合測試 (Standalone , 16 支) | 6 |  | 6 | 0 |  |  | 乙方
4.2.6 | [Dev] Code Review 會議 | 25 |  | 15 | 10 |  |  | 甲方/乙方
4.2.7 | [Staging] Initial Migrate Pipeline | 20 |  | 20 | 0 |  |  | 乙方
4.2.8 | [Staging] Pipeline 測試 | [6 empty] | 乙方
4.2.9 | [Staging] 資料驗證 - 筆數 | 40 |  | 20 | 20 |  |  | 甲方/乙方
4.2.10 | [Staging] 資料驗證 - 內容 | 50 |  | 25 | 25 |  |  | 甲方/乙方
4.2.11 | [Prod] Initial Migrate Pipeline 的 Source Table | 20 |  | 20 | 0 |  |  | 乙方
4.2.12 | [Prod] Pipeline 測試 | [6 empty] | 乙方
4.2.13 | [Prod] 資料驗證 - 筆數 | 20 |  | 10 | 10 |  |  | 甲方/乙方
4.2.14 | [Prod] 資料驗證 - 內容 | 50 |  | 25 | 25 |  |  | 甲方/乙方
4.2.15 | 開發文件撰寫 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 乙方
4.3 建立 DM Pipeline - R/TAG ( 131 支 )
4.3.1 | [Dev] 建立 TAG Job (105 支) | 53 | 4.2 | 53 | 0 |  |  | 乙方 |  | 全新Pipleline 開發(1支) | 4.0476
4.3.2 | [Dev] 建立 Tag Job & 搬移 R Script (11 支) | 20 |  | 20 | 0 |  |  | 乙方
4.3.3 | [Dev] 建立 TAG Update Job (15 支) | 8 |  | 8 | 0 |  |  | 乙方
4.3.4 | [Dev] 整合測試 | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 乙方
4.3.5 | [Dev] Code Review 會議 | 40 |  | 20 | 20 |  |  | 甲方/乙方
4.3.6 | [Staging] Pipeline 測試 | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 乙方
4.3.7 | [Staging] 資料驗證 - 筆數 | 50 |  | 25 | 25 |  |  | 甲方/乙方
4.3.8 | [Staging] 資料驗證 - 內容 | 80 |  | 40 | 40 |  |  | 甲方/乙方
4.3.9 | [Prod] Pipeline 測試 | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 乙方
4.3.10 | [Prod] 資料驗證 - 筆數 | 40 |  | 20 | 20 |  |  | 甲方/乙方
4.3.11 | [Prod] 資料驗證 - 內容 | 80 |  | 40 | 40 |  |  | 甲方/乙方
4.3.12 | 開發文件撰寫 | 4 |  | 4 | 0 |  |  | 乙方
5. 流程整合測試 |  | 8 |  | 8 | 0
5.1 | 整合測試 | 5 |  | 5 | 0 |  |  | 乙方
5.2 | 測試調整 | 3 |  | 3 | 0 |  |  | 乙方
6. 技術會議 |  | 7 |  | 10 | 5
6.1 | 準備交接文件 | 5 |  | 5 | 0 |  |  | 乙方
6.2 | 技術轉移會議 | 2 |  | 5 | 5 |  |  | 甲方/乙方
7. 結案會議 |  | 1 |  | 1 | 1
7.1 | 結案會議 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 甲方/乙方
|  | 916 |  | 638 | 288

## 交付項目
Milestone | 任務 | 任務說明 | 交付內容
0 | Kickoff meeting | 說明本次專案相關內容 | 會議簡報
1 | ODS & DM 新增 Pipeline 細節訪談 | 1. 盤點 ODS 有新增的 pipeline 的邏輯，以及整理資料血緣 2. 盤點 DM 有新增的 pipeline 的邏輯，以及整理資料血緣 3. 設計 GCP 上的 pipeline 流程，最後確認資料驗證方式 | 更新 Master Data 對照表 , Source File 表格 , Table schema 表格
2 | GCP 開發環境準備作業 | 1. 確認 CM 開發人員相關權限使用正常 2. 各項開發用之服務皆以建立完成。 3. 雲地連線正常 | CM 回覆 GCP 開發前置準備事項都確認完成
3 | ODS Dev 開發 | 1. 確認當前已完成 pipeline 功能正常及資料驗證通過 2. 開發剩餘 pipeline 並通過資料驗證 3. 開發 DM R Script 流程的全部內容 | 各環境資料驗證通過之文件 (檢核表 & 截圖)
4 | DM-TW Dev 開發
5 | DM-R Dev 開發
6 | ODS Staging | 1. 將已開發完成 pipeline 部署至 Staging 環境 2. 確認所有已部署之pipeline運行正常 3. 完成資料驗證的程序 | 各環境資料驗證通過之文件 (檢核表 & 截圖)
DM-TW Staging
DM-R Staging
7 | ODS Prod | 1. 將已開發完成 pipeline 部署至 Prod 環境 2. 確認所有已部署之pipeline運行正常 3. 完成資料驗證的程序 | 各環境資料驗證通過之文件 (檢核表 & 截圖)
DM-TW Prod
DM-R Prod
8 | 流程整合測試 | 確認各 pipeline 以及 功能項目運行正常 | 測試項目通過之文件 (檢核表 & 截圖)
9 | 技術會議 & 結案會議 | 1. 整理開發相關文件 2. 召開技轉教學會議 & 結案會議 | 技術轉移相關文件 & 會議簡報

## na (hidden)
Milestone | 任務 | 人天 | 預計完成時間 (假設 11月第三週 開案) | 假設工程師數量
1 | ODS 新增 Pipeline 細節訪談 | 15
2 | GCP 開發環境準備作業 | 10
3 | ODS Dev 開發 | 66
4 | ODS Staging | 47
5 | ODS Prod | 40
6 | DM-TW Dev 開發 | 117
7 | DM-TW Staging | 50
8 | DM-TW Prod | 32
9 | DM-R Dev 開發 | 112
10 | DM-R Staging | 40
11 | DM-R Prod | 44
12 | 流程整合測試 | 8
13 | 技術會議 & 結案會議 | 11

## 1113 Discovery- 誠品事前準備項目
sys | description | ref to wbs
ODS | 提供完整 SQL file 1. 既有檔案如資料夾，需要確認是否有修改 2. 兩個新增 Pipeline 加上 SQL file （Query + Store Procedure） | 1.1.1 1.1.2 1.1.3
新增的兩個 pipeline (DAILY_STAGE_MAIN_DW , DAILY_STAGE_MAIN_LMSNS) ，以下文件填寫完整 1. Pipleline 使用的 table 與關聯 (source/destination 之間的關聯) 2. table schema (包含 PII 個資、機敏資料的欄位確認) 3. SQL file （包含 Query + Store Procedure）
| Pipeline Schedule 排程時間確認 (文件) | 1.1.6 1.1.7
DM | Store Procedure 1. 確認檔案是否有修改，如果有需要上傳新的檔案、文件 2. 補上未上傳的內容（186列之後的內容） https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NhVofEhPG8ch5V1P6DBiMs_B60bSIVRaYG3rjvIGqI0/edit?gid=269007647#gid=269007647 | 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.5 1.2.6
新增 DM TAG 會使用到的 1. SQL （包含 Query + Store Procedure） 2. Table schema (包含 PII 個資、機敏資料的欄位確認)
以下pipeline的source , destinatino , table , PII , SQL , excution time 資料 Jobek_Desc_K2E_CARD_INFO Jobek_Desc_K2E_MEMBER_LEVEL Jobek_Desc_E2K_MBRINFO Jobek_Desc_E2K_MBRPOINTS Jobek_Desc_K2E_DWCARDAPPLY Jobek_Desc_K2E_DWLABEL Jobek_Desc_K2E_MEMBER_SHOP Jobek_Desc_E2K_MBRTRANSACTION
需求訪談會議的WBS